**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение**

**Средняя общеобразовательная школа № 4**

**Имени Героя Советского Союза Ф.А. Лузана**

**Муниципального образования Абинский район**

Социальный проект

**ПОМОЩЬ ПРИЮТУ АБИНСКА НА ОСНОВЕ ВОЛОНТЁРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Автор проекта:

Савиди Дарья

Абинск

2020г.

**Аннотация.**

*Актуальность* данного проекта объясняется тем, что сегодня в Абинске проживают десятки брошенных животных, которым нужна помощь. Решение сделать социальный проект, направленный на помощь приюту я приняла, когда поняла, что так есть больше всего шансов помочь тем, кто сам себе не в силах этого сделать.

*Цель проекта:* Обеспечить отсутствие нехватки запасов корма и необходимых средств в приюте.

*Основными мероприятиями по достижению цели являются:*

1)Договор с директорами школ г. Абинска о возможности создания на базе школ пунктов сбора необходимой помощи для бездомных животных.

2)Сбор волонтёрских групп.

3)Назначение дней сбора помощи.

4)Проведение дней сбора помощи в школах №1,№3,№4,№38 г. Абинска.

5)Доставление полученного корма и других средств в приют.

6)Составление первого отчёта о реализации плана.

*Основными ожидаемыми результатами проекта являются:*

1)Сбор 50 кг сухого корма, 5 кг мягкого корма и 30 кг каши для животных.

2)Сбор необходимых пелёнок, тряпок, моющих и медицинских средств.

3) Существование 4-ых сплочённых волонтёрских отрядов для помощи приюту с развитым чувством ответственности.

Дальнейшим направлением развития проекта является его масштабирование: увеличение количества пунктов сбора помощи. Это планируется сделать потому, что, чем больше корма и нужных средств будет собрано, тем большему количеству животных сможет быть оказана помощь, а также появится возможность улучшения качества среды обитания животных в приюте. В будущем планируется создание дежурного телефона для тех, кто хочет помочь, но из-за работы или по другим причинам не может прийти в пункт сбора помощи.

Срок реализации проекта: 2 месяца. Из-за карантина, связанного с коронавирусом, проект планируется реализовать к 09.11.2020.

Весь социальный проект планируется реализовывать на благотворительной основе засчёт волонтёрской деятельности и приношений жителей города.

**Описание организации.**

Социальный проект будет реализовываться школьным ученическим самоуправлением МАОУ СОШ №4. В нынешнем составе ШУС находится с октября 2019 года, за это время ему удалось провести немало мероприятий и акций, целью и задачами которых было развитие учеников школы, создание приятной и доброй атмосферы, а также сплочение учащихся школы.

Мероприятия, проводимые ШУСом разные: от развлекательных до профориентационных. Из самых выдающихся стоит выделить День Самоуправления, создание школьного киноклуба и организацию встречи с выпускниками.

В Дне Самоуправления, проводимом 4-ого октября, приняло участие больше 20 ребят в роли учителей. По итогу мероприятия, они получили опыт в профессии учитель, младшие классы – интересные уроки, а учителя отдохнули и порадовались за своих учеников.

Школьный киноклуб ведёт свою историю с января 2020 года. Каждый вечер по средам там собираются больше 30 девчонок и мальчишек, желающих посмотреть выбранный ими фильм. В конце вечера они обсуждают увиденное с школьным психологов, разбирают главные проблемы фильма и уроки, которые можно из него получить.

Встреча с выпускниками прошла 28 января. Учащиеся старших классов нашей школы получили возможность задать все возникающие вопросы тем, кто уже прошел через все трудности сдачи экзаменов и поступления. 4 выпускника из Москвы и Санкт-Петербурга рассказали о своей учёбе и ответили на все вопросы. В беседе участвовало около 80 человек

Каждый месяц школьное самоуправление проводит дискотеки, тематические мероприятия перед ними, конкурсы, квесты, игры, волонтёрские акции. Снимает поздравительные ролики, в которых объединяется вся школа. Школа живёт интересной и насыщенной жизнью, и в этом – немалая заслуга школьного ученического самоуправления.

**Обоснование необходимости проекта.**

Актуальность данного проекта объясняется тем, что сегодня в Абинске проживают десятки брошенных животных, которым нужна помощь. Причины этому разные: кого-то бросили хозяева, у кого-то они погибли, а некоторые уже изначально были рождены на улице. Вариантов спасения таких животных несколько: либо их подберут неравнодушные люди, либо они сами найдут себе пропитание, либо обретут счастье в приюте.

Первые два варианта имеют очень низкий процент осуществления, так как взрослого питомца чаще всего никто не хочет брать, да и от еды на помойках качество жизни не сильно улучшится, а подачек добрых людей на всех не хватит. Решение сделать социальный проект, направленный на помощь приюту я приняла, когда поняла, что так есть больше всего шансов помочь тем, кто сам себе не в силах этого сделать.

О ситуации в единственном абинском приюте мне рассказала его хозяйка, Людмила: «Сейчас в приюте более полусотни собак… Кошек даже не считаем. Большого мешка корма хватает дня на 3-4. Если готовить каши, то 15 кг хватает на неделю. Очень не хватает пелёнок для Альфы, собаки, которая лежит по причине множественных переломов. Да и в принципе всегда нехватка пелёнок для животных, которые находятся в доме, пелёнок всегда дефицит. Не хватает постоянно мягкого корма в консервных банках для беззубых кошек и собак, перекиси, моющих средств, различных тряпок, ковриков для подстилок».

Почему вообще необходимо помочь приюту? Потому что люди в ответе за тех, кого приручили. Закрыть глаза на ситуацию и пустить её на самотёк – не выход, а показатель слабости и эгоистичности людей. Людмила живёт приютом, но обеспечивать всеми необходимыми благами животных у неё нет возможности. Одна она не справится, в то время как для большего количества людей это не составит труда.

Я считаю, что мой проект – это тот проект, который будет полезен и животным, и человеку, ведь это не только шанс спасти жизни бродячих питомцев, но и возможность молодёжи города сплотиться и развить командные способности в выполнении поставленной задачи, стать отзывчивее и добрее, заботливее и внимательнее к окружающему миру, научиться проявлять сострадание. Участие в проекте обеспечит духовно-нравственное развитие личности, что так необходимо подрастающему поколению в современной реальности.

Этот проект – шанс напомнить человечеству о существовании ответственности за жизни братьев наших меньших, это шанс для многих людей изменить своё восприятие мира и понять, как значимы могут быть их действия. Ситуация с бездомными животными – это отражение человеческих действий в первую очередь. Меняя что-то в этой ситуации, будет меняться и человек.

Я считаю, что приюту нужно помогать, потому что без поддержки он не справится, и тогда – десятки животных будут обречены на гибель. Каждая оказанная помощь – это плюс один день в жизни животных. Остаться в стороне, когда речь идёт о чьих-то жизнях, нельзя, ведь иначе, почему нас ещё зовут людьми?

**Цели и задачи проекта.**

**Цель проекта:** Обеспечить отсутствие нехватки запасов корма и необходимых средств в приюте.

**Задачи проекта:**

1. Сформировать волонтёрские отряды для помощи приюту.
2. Оказать поддержку приюту для животных.
3. Увеличить уровень чувства личной ответственности за жизнь и состояние животных у горожан.
4. Поддержать и развить у жителей города чувство эмпатии.

**Этапы реализации проекта:**

*Этап 1. Выбор способов реализации помощи.*

В ходе раздумий и сравнений возможных планов реализации проекта, я решила, что самым удобным на первое время будет сделать в каждой школ пункт приёма помощи - корма, лекарств и других нужных материальных средств, т.к. школьники - самая активная часть населения и будет заинтересована в воплощении этого проекта. Необходимо также составить волонтёрские отряды ребят, которые будут следить за приёмом помощи, а далее – привозить её в приют.

Сбор нужных средств будет происходит в определённый день раз в месяц, причём эти дни у разных школ будут в разные недели месяца, что поможет организовать непрерывный поток помощи( пример: школа №1 собирает помощь в первую неделю, школа №3 - во вторую, школа №4 - в третью, школа №38 - в четвёртую).

В каждой школе будет свой волонтёрский отряд, ответственный именно за это дело - он будет организовать дни сбора средств, следить за их сохранностью и доставлять в приют.

Приносить корм, лекарства и другие виды помощи сможет каждый желающий житель города.

Будет создана система проверки и контроля за реализацией проекта.

*Этап 2. Заключение договора с директорами школ.*

Этот этап нужен, чтобы задокументировать деятельность волонтёрских групп и организовывать помощь официально, а также получить разрешение на создание пунктов сбора помощи внутри школ. Планируется получить разрешение у директоров школ №1,3,4 и 38 г. Абинска. Только получив их расширение и возможность школы предоставить руководителя волонтёрским группам, на их базе будут организованы пункты сбора помощи.

*Этап 3. Организация волонтёрских групп.*

После получения одобрения директоров, создадутся волонтёрские отряды для оказания помощи бездомным животным.

Для этого в школах проведутся линейки, где будет объявлено о социальном проекте и наборе ребят в волонтёрскую группу по помощи животным. Как только соберётся достаточное для оказания помощи количество добровольцев (начиная с 5 человек), пройдут выборы на должность командира отряда.

*Этап 4. Организация процесса.*

Дальнейший пункт работы над социальном проектом - проведение собрания командиров волонтёрских отрядов и их руководителей, на котором будут выбраны дни сбора помощи в каждой школе, и составлена система отчётности.

*Этап 5. Распространение информации и запуск сарафанного радио.*

Чтобы собрать нужное для постоянной поддержки животных количество корма, нужно осведомить достаточное для этого количество людей. Поэтому планируется распространить информацию о социальном проекте в СМИ( по радио и в газетах), при возможности, дать объявления на улицах города, с помощью учеников, донести информацию до их родителей и родственников. Цель этого этапа - известить как можно большее количество людей о социальном проекте.

*Этап 6. Проведение дней сбора помощи и обеспечение контроля над реализацией проекта.*

После того, как будет проделан такой путь в воплощении социального проекта, в школах, давших на это согласие, проведутся дни сбора помощи. Далее, волонтёрские отряды, ответственные за это, отвезут собранные средства в приют.

**Управление проектом.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ФИО** | **Функциональные обязанности** | **Время в процентах** |
| Савиди Дарья Фёдоровна | Контроль за реализацией проекта. Решение всех возникающих проблем. | 40% от общего времени управления проектом |
| Макрушина Д.Ю. | Ведение отчётности: сколько средств было получено, сколько средств не хватает приюту и были ли они доставлены. | 30% от общего времени управления проектом |
| Сулейманова М.А. | Руководство волонтёрскими группами. | 30% от общего времени управления проектом |

Форма управления проектом: линейная.

Планирование деятельности по проекту будет осуществляться 1 раз в месяц, после того, как во всех школах пройдут дни сбора помощи. Такое планирование будет текущим и рассчитано на месяц. Среднесрочного и долгосрочного планирования не предполагается, так как список исполнительных лиц – учеников школ – каждый год может меняться.

Планёрка будет проходить с командирами волонтёрских отрядов школ, и на ней будет выясняться, сколько необходимых средств для поддержки приюта собрано, выполнена ли цель, и сколько средств необходимо собрать в следующем месяце. Также будут разобраны ошибки в деятельности участников проекта, если таковые имеются. Режимы планёрки – офлайн или онлайн – будут определяться в зависимости от ситуации. Контроль над деятельностью проекта будет осуществляться посредством отчётности.

**Рабочий план реализации проекта.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Действия по проекту | Сроки | Ответственные |
| 1 | Договориться с директорами школ г. Абинска. | До 08.09.2020г | Савиди Д.Ф. |
| 2 | Собрать волонтёрские группы. | До 22.09.2020г | Сулейманова М.А. |
| 3 | Назначить дни сбора помощи. | До 25.09.2020 | Савиди Д.Ф. |
| 4 | Провести дни сбора помощи во всех школах. | До 31.10.2020 | Савиди Д.Ф., Сулейманова М.А., Макрушина Д.Ю. |
| 5 | Доставить полученный корм и другие средства в приют. | До 03.11.2020 | Макрушина Д.Ю. |
| 6 | Составить первый отчёт о реализации плана. | До 9.11.2020 | Савиди Д.Ф. |

Все сроки в таблице приведены с условием карантина, связанным с коронавирусом. Если появится возможность воплотить социальный проект в жизнь раньше, то он будет воплощён в более ранние сроки.

**Ожидаемые результаты.**

После анализа слов хозяйки приюта я пришла к выводу, что, чтобы обеспечить жизнь приюту на месяц, нужно:

1)Собрать 50 кг сухого корма, 5 кг мягкого корма и 30 кг каши для животных.

2)Собрать необходимые пелёнки, тряпки, моющие и медицинские средства.

3) Иметь 4-ых сплочённых волонтёрских отряда с развитым чувством ответственности.

Это и является ожидаемыми результами.

**Методы оценки результатов.**

*Метод оценки ожидаемого результата №1:*

Количество полученного корма будет определено на основании подсчёта и взвешивания полученных средств, а дальше сравнено с необходимым количеством.

*Метод оценки ожидаемого результата №2:*

Количество полученных пелёнок и медицинских средств будет определено на основании подсчёта полученных средств, а дальше сравнено с необходимым количеством.

*Метод оценки ожидаемого результат №3:*

Количество волонтёрских отрядов будет определено на основании их подсчёта, а дальше будет произведено сравнение с необходимым количеством.

**План дальнейшего развития.**

Дальнейшим планом развития социального проекта служит его масштабирование. В планах увеличить количество точек сбора помощи, и сделать их на базе крупных магазинов и ТЦ, а также открыть новые точки сбора помощи в других школах Абинского района: в посёлке городского типа Ахтырский, в станице Холмская, в Мингрельском сельском поселении и в Светлогорском сельском поселении. К каждой новой точке сбора будет прикреплён свой волонтёрский отряд, который будет следить за ходом реализации проекта.

Это планируется сделать потому, что, чем больше корма и нужных средств будет собрано, тем большему количеству животных сможет быть оказана помощь, а также появится возможность улучшения качества среды обитания животных в приюте.

В будущем планируется создание дежурного телефона для тех, кто хочет помочь, но из-за работы или по другим причинам не может прийти в пункт сбора помощи. Многие люди помогали бы чаще, если бы им не приходилось тащить это до школы. Так, если человек захочет помочь, то он сможет просто позвонить на дежурный телефон, и к нему придёт волонтёрский отряд, который заберёт его помощь и доставит её в приют.

**Бюджет проекта.**

Весь социальный проект планируется реализовать на благотворительной основе засчёт волонтёрской деятельности и приношений жителей города.